## 준공검사내역
2021년 11월 준공 검사 내역
(단위: 원)
연번 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 | 검수일
1 | 2021년 인천1호선 토목구조물 보수공사 | 79001950 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 2021-11-27
2 | 본사 5층 개방형 사무공간 조성공사 | 150289300 | 2021-08-03 | 2021-08-09 | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021-11-08
3 | 본사 5층 개방형 사무공간 전기공사 | 13013000 | 2021-08-19 | 2021-08-24 | 2021-11-21 | 2021-11-19 | 2021-11-22
4 | 2021년도 인천도시철도1호선 레일연마 공사 | 311000000 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-11-29 | 2021-11-26 | 2021-11-30
5 | 본사 5층 개방형 사무공간 조성공사(소방분야) | 16924380 | 2021-09-07 | 2021-09-13 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-18
6 | 노통연관보일러 세관공사 | 12384900 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-11-02 | 2021-10-29 | 2021-11-03
7 | 2021년 2호선 분기부 대피로 안전발판 개선공사(서구청) | 10223400 | 2021-10-05 | 2021-10-12 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-13
8 | 작전~간석오거리 배수시설 정비공사 | 17281000 | 2021-10-05 | 2021-10-12 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-09
9 | 본사5층 방화셔터 설치공사 | 14784000 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 2021-11-11
10 | 석남역 및 가재울역 배수펌프실 환기설비 개선공사 | 6510900 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-11-12 | 2021-11-10 | 2021-11-10
11 | 2호선행선안내게시기 철거 및 재설치 공사 | 13940300 | 2021-10-19 | 2021-10-25 | 2021-11-18 | 2021-11-16 | 2021-11-23
12 | 부평시장역 등 7개역 노후소방설비 개선공사 | 6125900 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-11-17 | 2021-11-12 | 2021-11-17
13 | 교통연수원 화재수신기 교체 공사 | 18558100 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-11-17 | 2021-11-15 | 2021-11-16
14 | 2021년 계양~귤현차량기지 일원 및 반입선 예초공사 | 11338800 | 2021-11-05 | 2021-11-08 | 2021-12-02 | 2021-11-18 | 2021-11-25
15 | 교통연수원 대강당 천정 보수 및 벽 마감재 교체 공사 | 18271000 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-12-03 | 2021-11-19 | 2021-11-19
16 | 부평구청역 대합실 타일 외 1건 보수공사 | 4393400 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-25 | 2021-11-17 | 2021-11-22
17 | 운연역 조경부지 예초공사 | 2497000 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-25 | 2021-11-23 | 2021-11-30
18 | 계양유치선 방호휀스 보수공사 | 5643000 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-12-07 | 2021-11-22 | 2021-11-23
19 | 교통연수원 상하반기 저수조 청소 용역 | 2299000 | 2021-03-16 | 2021-03-22 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26
20 | 2021년 귤현차량사업소 저수조 청소용역 | 2611400 | 2021-04-22 | 2021-04-26 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-25
21 | 2021년도 운연차량사업소 저수조(물탱크) 청소 용역 | 2130040 | 2021-04-29 | 2021-05-10 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-05
22 | 2021년도 운연차량사업소 검사고작업장 청소용역 | 7220000 | 2021-05-11 | 2021-05-20 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08
23 | 운연기지 보일러 대기오염물질 측정 용역 | 4455000 | 2021-05-13 | 2021-05-17 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-12
24 | 2021년도 온실가스 배출량 산정계획서 검증용역 | 3515600 | 2021-08-19 | 2021-08-23 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-11-02
25 | 2021년 하반기 인천2호선 저가낙찰공구 하자검사용역 | 10670000 | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-15
26 | NCS기반 업무직 직무기술서 개발 용역 | 6339380 | 2021-09-15 | 2021-09-23 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08
27 | 2021년 인천2호선 전동차 객실의자 세탁용역 | 5738700 | 2021-09-16 | 2021-09-25 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-09
28 | 2021년 제6회 업무직 신입사원 채용 업무대행 용역 | 5381200 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-03
29 | 2021년도 인천메트로서비스㈜ 업무위탁 통합용역(1차) | 674270000 | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-08
30 | 2021년도 남동구 10개역 정화조 청소용역 | 19970000 | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15
31 | 2021년 청년 체험형 인턴 채용 업무대행 용역 | 9129120 | 2021-10-07 | 2021-10-12 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18
32 | 인천1호선 본선환기실(#1231) 원형계단 설치공사 설계용역 | 3432000 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-03
33 | 2021년 안전한국훈련 사전 동영상 촬영 | 3102000 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-11-06 | 2021-11-06 | 2021-11-12
34 | 본사 전화기 및 전화회선 작업 용역 | 4431000 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-04
35 | 인천도시철도 적자대안모색 콘퍼런스 기획 | 11000000 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08
36 | 2021년도 CNG충전소 전기안전진단 용역 | 2843500 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-18
37 | 본선환기실 풍도 개구부 설치 안정성검토 및 실시설계 용역 | 12023000 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-17
38 | 2021년도 부평구 갈산역 외 1개역 정화조 청소용역 | 8539000 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-17
39 | 운연역 집수정 청소 및 준설 용역 | 8700000 | 2021-10-26 | 2021-11-01 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-19
40 | 1,2호선 신호모터카 정밀점검 용역 | 2946900 | 2021-10-29 | 2021-11-05 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-23
41 | 7호선 특수차(디젤모터카) 정밀점검 용역 | 3751000 | 2021-10-29 | 2021-11-05 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-13